## Rollback Patch
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Ghi chú
1 | Dừng hoạt động CSDL cho node thực hiện | - Tắt CSDL chạy trên máy chủ DR node 1 oracle $ export ORACLE_SID=way4db1 oracle $ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1 oracle $ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin oracle $ sqlplus / as sysdba SQL> shutdown immediate; <hoặc> oracle $ srvctl stop instance -d way4db -n drway4db01
2 | Backup Oracle Home, Grid Home và oraInventory | - Thực hiện backup Oracle Home, Grid Home và oraInventory root # cd /u01/app/oracle/product/19.0.0.0 root # tar -pcvf dbhome_1_bk.tar dbhome_1 root # cd /u01/app/19.0.0.0 root # tar -pcvf grid_bk.tar grid root # cd /u01/app root # tar -pcvf oraInventory_bk.tar oraInventory
3 | + Gỡ Patch lệch trên máy chủ DR node 1 cho Grid Home + Patch các patch còn thiếu trên máy chủ DR node 1 cho Grid Home | - Thực hiện gỡ patch bằng công cụ opatch rollback cho GRID_HOME root # cd /tmp root # /u01/app/19.0.0.0/grid/crs/install/rootcrs.sh -prepatch grid $ export ORACLE_SID=+ASM1 grid $ export ORACLE_HOME=/u01/app/19.0.0.0/grid grid $ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin grid $ cd /tmp grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 34975490 -oh $ORACLE_HOME grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35080170 -oh $ORACLE_HOME grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35823813 -oh $ORACLE_HOME grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35947641 -oh $ORACLE_HOME grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35803036 -oh $ORACLE_HOME grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35499173 -oh $ORACLE_HOME grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35395648 -oh $ORACLE_HOME grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35922624 -oh $ORACLE_HOME grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply -oh $ORACLE_HOME -local /u01/software/35515001 grid $ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply -oh $ORACLE_HOME -local /u01/software/35655505/35655505 root # cd /tmp root # /u01/app/19.0.0.0/grid/crs/install/rootcrs.sh -postpatch | - Patch còn thiếu: 35515001 35655505
4 | Gỡ Patch lệch trên máy chủ DR node 1 cho Oracle Home | - Thực hiện gỡ patch bằng công cụ opatch rollback cho ORACLE_HOME oracle $ export ORACLE_SID=way4db1 oracle $ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1 oracle $ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin oracle $ cd /tmp oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35803036 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35775828 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35735936 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35646719 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35635081 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35622388 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35598911 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35598272 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 35285519 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 34888945 -oh $ORACLE_HOME oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -local -id 33974554 -oh $ORACLE_HOME | - Rollback patch merge trên Oracle Home không cần Step Postpatch
5 | Patch các patch còn thiếu trên máy chủ DR node 1 cho Oracle Home | oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply -oh $ORACLE_HOME -local /u01/software/35585502 oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply -oh $ORACLE_HOME -local /u01/software/35556984 oracle$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply -oh $ORACLE_HOME -local /u01/software/35544592 | 35585502 35556984 35544592
6 | Khởi động CSDL cho node thực hiện sau khi hoàn tất | - Tắt CSDL chạy trên máy chủ DR node 1 oracle $ export ORACLE_SID=way4db1 oracle $ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1 oracle $ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin oracle $ sqlplus / as sysdba SQL> startup; <hoặc> oracle $ srvctl start instance -d way4db -n drway4db01

## Kịch bản Patch Grid
UPGRADE LASTEST GRID PATCH 19.28 (patch 37957391)
Goals | Command | Estimate Time | Perform | Note
Chuẩn bị trước khi Patch | Tạo Folder chứa software trên vùng /u01 và đẩy bản patch lên folder | 5 phút |  | Thực hiện tương tự trên node 2
[root ~]# df -h
[root ~]# mkdir -p /u01/software
[root ~]# ls -lart /u01/software
[root ~]# chown oracle:oinstall /u01/software
[root ~]# chmod 775 /u01/software
| Unzip bản patch | 5 phút |  | Thực hiện tương tự trên node 2 và 3
[oracle ~]$ cd /u01/software
[oracle software]$ cd /u01/software
[oracle software]$ unzip patch_grid_19.28_37957391_190000_Linux-x86-64.zip
[oracle software]$ unzip p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
| [oracle software]$ ls -lart |  |  | 36233126 & 36199232
Tiến hành Patch node 1 | Kiểm tra kết nối từ ứng dụng tới node 1, đảm bảo không còn connection và job (kiểm tra địa chỉ IP trong GoldenGate) |  |  | Thực hiện bởi phía Agribank
Tắt CSDL và unmount ACFS | Tắt CSDL trên node 1 (node thực hiện) | 20 phút |  | Tắt CSDL để đảm bảo an toàn cho quá trình thực hiện patch software home
[oracle ~]$ srvctl stop instance -d orcl -n rac1
| Unmount ACFS trên node 1 (node thực hiện) | 5 phút |  | Unmount ACFS đảm bảo tiến trình restart stack khi patching thành công
[root ~]# export PATH=$PATH:/u01/app/19c/grid/bin
[root ~]# crsctl stat res -w "TYPE = ora.acfs.type" -p ¦ grep VOLUME
[root ~]# srvctl stop filesystem -d <volume device path> -n misdb01
Thực hiện Backup và Kiểm tra | Backup và giải nén OPatch vào GRID_HOME | 5 phút
[grid ~]$ . grid
[grid ~]$ cd $ORACLE_HOME
[grid]$ mv OPatch OPatch.bkp
[grid]$ unzip /u01/software/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -d .
| Backup GRID_HOME và oraInventory | 10 phút |  | Thực hiện backup home để đảm bảo có phương án rollback khi patch lỗi
[root ~]# cd /u01/app/19c
| [root 19c]# tar -pcvf grid_backup.tar grid |  |  | Sử dụng tar và user root để giữ nguyên ownership và permission cho file trong home
[root ~]# cd /u01/app
[root app]# tar -pcvf oraInventory.tar oraInventory
| Chạy OPatch Check Conflict | 10 phút |  | Kiểm tra trùng lặp bản patch trước khi patch
[oracle ~]$ . grid
| [oracle ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/software/36233126/36233263 |  |  | Grid patch checking
[oracle ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/software/36233126/36240578
[oracle ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/software/36233126/36233343
[oracle ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/software/36233126/36460248
[oracle ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/software/36233126/36383196
| Chạy System Space Check | 5 phút |  | Kiểm tra đảm bảo dung lượng tăng trưởng cho GRID_HOME
[oracle ~]$ . grid
[oracle ~]$ vi /tmp/patch_list_gihome.txt
/u01/software/36233126/36233263
/u01/software/36233126/36240578
/u01/software/36233126/36233343
/u01/software/36233126/36460248
/u01/software/36233126/36383196
[oracle ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckSystemSpace -phBaseFile /tmp/patch_list_gihome.txt
| Chạy kiểm tra phân tích tiến trình Patch | 5 phút
[root ~]# export PATH=$PATH:/u01/app/19c/grid/OPatch:$PATH
[root ~]# cd /u01/software
[root software]# cd /u01/software
[root software]# /u01/app/19c/grid/OPatch/opatchauto apply /u01/software/36233126 -analyze
[grid ~]$ . grid
| [grid ~]$ cluvfy stage -pre patch |  |  | Kiểm tra bằng tool cluvfy check để đảm bảo GRID_HOME đủ điều kiện đáp ứng Patch
Patch Grid Infrastructure 19c | Patch cho GRID_HOME | 40 phút |  | Thực hiện với session mới đảm bảo biến opatchauto được gọi từ GRID_HOME
[root ~]# export PATH=$PATH:/u01/app/19c/grid/OPatch:$PATH
[root ~]# opatchauto apply /u01/software/36233126 -oh /u01/app/19c/grid
Rollback Grid Infrastructure 19c | Rollback cho GRID_HOME trong trường hợp Patch lỗi và còn có thể rollback | 40 phút |  | Thực hiện với session mới đảm bảo biến opatchauto được gọi từ GRID_HOME
[root ~]# export PATH=$PATH:/u01/app/19c/grid/OPatch:$PATH
[root ~]# opatchauto rollback /u01/software/36233126 -oh /u01/app/19c/grid
Patch JDK Grid 19c | Patch JDK Grid + DB 19c | 15 phút
| [oracle ~]$ . grid |  |  | Patch JDK cho Grid Home
[oracle ~]$ chmod -R 755 $ORACLE_HOME/jdk
[root ~]# /u01/app/19c/grid/OPatch/opatchauto apply /u01/software/36195566 -oh /u01/app/19c/grid
Mount lại ACFS sau khi patch | Mount ACFS trên node 1 (node thực hiện) | 5 phút
[root ~]# export PATH=$PATH:/u01/app/19c/grid/bin
[root ~]# crsctl stat res -w "TYPE = ora.acfs.type" -p ¦ grep VOLUME
[root ~]# srvctl start filesystem -d <volume device path> -n misdb01
Bật lại CSDL sau khi patch | Bật CSDL trên node 1 (node thực hiện) | 20 phút
[oracle ~]$ srvctl start instance -d ORCL -n rac1
Tiến hành Patch node 2 | Kiểm tra kết nối từ ứng dụng tới node 2, đảm bảo không còn connection và job (kiểm tra địa chỉ IP trong GoldenGate) |  |  | Thực hiện bởi phía Agribank
| Các bước thực hiện tương tự node 1, lưu ý câu lệnh khi Bật / Tắt instance trên node 2 khác node 1 | 20 phút
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d ORCL -n rac2
Phương án rollback | Tắt stack CRS và thay thế GRID_HOME bằng bản backup .tar | 10 phút |  | Thực hiện tương tự trên 2 node còn lại nếu xảy ra lỗi trong quá trình patch
[root ~]# /u01/app/19c/grid/bin/crsctl stop crs -f
[root ~]$ cd /u01/app
[root app]$ mv oraInventory oraInventory_bk
[root app]$ tar -pxvf oraInventory.tar
[root ~]$ cd /u01/app/19c
[root 19c]$ mv grid grid_bk
[root 19c]$ tar -pxvf grid_backup.tar
[root ~]# /u01/app/19c/grid/bin/crsctl start crs
Thời gian dự kiến thực hiện cho cả 3 node Grid Infrastructure 19c (Tổng Go-Live) |  | Tổng: 9 giờ 10 phút

## Kịch bản Patch Oracle
NÂNG CẤP PHIÊN BẢN GRID & ORACLE DATABASE 19C
AGRIBANK
Nhiệm vụ | Câu lệnh thực hiện | Thời gian thực hiện dự kiến | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Bên thực hiện | Người thực hiện | Ghi chú
Chuẩn bị trước khi Patch | Tạo Folder chứa software trên vùng /u01 và đẩy bản patch lên folder | 5 phút |  |  |  |  | Thực hiện tương tự trên node 2 và 3
| [root@misdb01 ~]# df -h | [5 empty] | Thông tin bản Patch: - COMBO OF OJVM RU COMPONENT 19.23.0.0.240416 + GI RU 19.23.0.0.240416 p36209493_190000_Linux-x86-64.zip - OPatch 12.2.0.1.42 for DB 12.2.0.1.0 (Apr 2024) p6880880_122010_Linux-x86-64.zip - JDK BUNDLE PATCH 19.0.0.0.240416 p36195566_190000_linux-x86-64.zip
[root@misdb01 ~]# mkdir -p /u01/software
[root@misdb01 ~]# ls -lart /u01/software
[root@misdb01 ~]# chown oracle:oinstall /u01/software
[root@misdb01 ~]# chmod 775 /u01/software
| Unzip bản patch | 5 phút |  |  |  |  | Thực hiện tương tự trên node 2 và 3
[oracle@misdb01 ~]$ cd /u01/software
[oracle@misdb01 software]$ cd /u01/software
[oracle@misdb01 software]$ unzip p36209493_190000_Linux-x86-64.zip
[oracle@misdb01 software]$ unzip p36195566_190000_linux-x86-64.zip
| [oracle@misdb01 software]$ ls -lart | [5 empty] | 36233126 & 36199232
Tiến hành Patch node 1 | Kiểm tra kết nối từ ứng dụng tới node 1, đảm bảo không còn connection và job (kiểm tra địa chỉ IP trong GoldenGate) | [5 empty] | Thực hiện bởi phía Agribank
Tắt CSDL | Tắt CSDL trên node 1 (node thực hiện) | 20 phút |  |  |  |  | Tắt CSDL để đảm bảo an toàn cho quá trình thực hiện patch software home
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d OSB6OFF -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d ACHDBSTB -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d PMHDB -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d hddt -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d DIGIDB -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d CATSTB -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d OSB1OFF -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d SPRTX8 -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d XHTD -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d OSBON -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d LEDGEXP -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl stop instance -d LEDGOFF -n misdb01
Thực hiện Backup và Kiểm tra | Backup và giải nén OPatch vào ORACLE_HOME | 5 phút
[oracle@misdb01 ~]$ . oracle
[oracle@misdb01 ~]$ cd $ORACLE_HOME
[oracle@misdb01 dbhome_1]$ mv OPatch OPatch.bkp
[oracle@misdb01 dbhome_1]$ unzip /u01/software/p6880880_122010_Linux-x86-64.zip -d .
| Backup ORACLE_HOME, oraInventory | 10 phút |  |  |  |  | Thực hiện backup home để đảm bảo có phương án rollback khi patch lỗi
[root@misdb01 ~]# cd /u01/app/oracle/product/19.0.0.0
[root@misdb01 19.0.0.0]# tar -pcvf dbhome_1_backup.tar dbhome_1
[root@misdb01 ~]# cd /u01/app
[root@misdb01 app]# tar -pcvf oraInventory.tar oraInventory
| Chạy OPatch Check Conflict | 10 phút |  |  |  |  | Kiểm tra trùng lặp bản patch trước khi patch
[oracle@misdb01 ~]$ . oracle
| [oracle@misdb01 ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/software/36233126/36233263 | [5 empty] | Oracle patch checking
[oracle@misdb01 ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/software/36233126/36240578
| [oracle@misdb01 ~]$ cd /u01/software/36199232 | [5 empty] | OJVM patch checking
[oracle@misdb01 36199232]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -ph ./
| [oracle@misdb01 ~]$ cd /u01/software/36195566 | [5 empty] | JDK patch checking
[oracle@misdb01 36195566]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -ph ./
| Chạy System Space Check | 10 phút |  |  |  |  | Kiểm tra đảm bảo dung lượng tăng trưởng cho ORACLE_HOME
[oracle@misdb01 ~]$ . oracle
[oracle@misdb01 ~]$ vi /tmp/patch_list_dbhome.txt
/u01/software/36233126/36233263
/u01/software/36233126/36240578
[oracle@misdb01 ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckSystemSpace -phBaseFile /tmp/patch_list_dbhome.txt
Patch Oracle Database 19c | Patch cho ORACLE_HOME | 30 phút |  |  |  |  | Thực hiện với session mới đảm bảo biến opatchauto được gọi từ ORACLE_HOME
[root@misdb01 ~]# export PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1/OPatch:$PATH
[root@misdb01 ~]# opatchauto apply /u01/software/36233126 -oh /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1
Rollback Oracle Database 19c | Rollback cho ORACLE_HOME trong trường hợp Patch lỗi và còn có thể rollback | 30 phút |  |  |  |  | Thực hiện với session mới đảm bảo biến opatchauto được gọi từ ORACLE_HOME
[root@misdb01 ~]# export PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1/OPatch:$PATH
[root@misdb01 ~]# opatchauto rollback /u01/software/36233126 -oh /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1
Patch JDK DB 19c | Patch JDK DB 19c | 30 phút
| [oracle@misdb01 ~]$ . oracle | [5 empty] | Patch JDK cho Oracle Home
[oracle@misdb01 ~]$ chmod -R 755 $ORACLE_HOME/jdk
[root@misdb01 ~]# /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1/OPatch/opatchauto apply /u01/software/36195566 -oh /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1
Patch OJVM Oracle Database | Patch OJVM cho ORACLE_HOME | 20 phút (Downtime) |  |  |  |  | ***NOTE: patch OJVM yêu cầu shutdown database
[oracle@misdb01 ~]$ cd /u01/software/36199232
[oracle@misdb01 36199232]$ /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1/OPatch/opatch apply
[oracle@misdb01 36199232]$ /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1/OPatch/opatch lsinventory
Bật lại CSDL sau khi patch | Bật CSDL trên node 1 (node thực hiện) | 20 phút
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d OSB6OFF -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d ACHDBSTB -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d PMHDB -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d hddt -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d DIGIDB -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d CATSTB -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d OSB1OFF -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d SPRTX8 -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d XHTD -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d OSBON -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d LEDGEXP -n misdb01
[oracle@misdb01 ~]$ srvctl start instance -d LEDGOFF -n misdb01
Tiến hành Patch node 2 | Kiểm tra kết nối từ ứng dụng tới node 2, đảm bảo không còn connection và job (kiểm tra địa chỉ IP trong GoldenGate) | [5 empty] | Thực hiện bởi phía Agribank
| Các bước thực hiện tương tự node 1, lưu ý câu lệnh khi Bật / Tắt instance trên node 2 khác node 1 | 20 phút / 20 phút
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d hddt -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d PMHDB -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d DIGIDB -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d OSB1OFF -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d OSBON -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d OSBPRO -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d LEDGON -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d LEDGOFF -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d LEDGEXP -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d TWODB -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl stop instance -d OSB6OFF -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d hddt -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d PMHDB -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d DIGIDB -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d OSB1OFF -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d OSBON -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d OSBPRO -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d LEDGON -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d LEDGOFF -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d LEDGEXP -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d TWODB -n misdb02
[oracle@misdb02 ~]$ srvctl start instance -d OSB6OFF -n misdb02
Tiến hành Patch node 3 | Kiểm tra kết nối từ ứng dụng tới node 3, đảm bảo không còn connection và job (kiểm tra địa chỉ IP trong GoldenGate) | [5 empty] | Thực hiện bởi phía Agribank
| Tiến hành thay đổi địa chỉ IP có trong GoldenGate hiện đang trỏ tới node 3 sang các node khác (đảm bảo GoldenGate ổn định) | [5 empty] | Thực hiện bởi phía Agribank
| Các bước thực hiện tương tự node 1, lưu ý câu lệnh khi Bật / Tắt instance trên node 3 khác node 1 | 20 phút / 20 phút
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d MISDB -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d OSB6OFF -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d PMHDB -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d hddt -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d OHISTDC -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d QLTC -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d XHTD -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d SPRTX8 -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d OSBON -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl stop instance -d DIGIDB -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d MISDB -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d OSB6OFF -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d PMHDB -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d hddt -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d OHISTDC -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d QLTC -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d XHTD -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d SPRTX8 -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d OSBON -n misdb03
[oracle@misdb03 ~]$ srvctl start instance -d DIGIDB -n misdb03
Chạy Datapatch / node 3 | Chạy Datapatch sau khi node cuối cùng hoàn thành | 3 giờ (Downtime) 20 phút / 1 dbs |  |  |  |  | Thời gian thực hiện lâu, thực hiện trên node cuối cùng
[oracle@misdb03 ~]$ . oracle
[oracle@misdb03 ~]$ cd $ORACLE_HOME/OPatch
[oracle@misdb03 OPatch]$ ./datapatch -verbose -db ...
Phương án rollback | Tắt stack CRS và thay thế ORACLE_HOME bằng bản backup .tar | 20 phút |  |  |  |  | Thực hiện tương tự trên 2 node còn lại nếu xảy ra lỗi trong quá trình patch
[root@misdb01 ~]$ cd /u01/app/oracle/product/19.0.0.0
[root@misdb01 19.0.0.0]$ mv dbhome_1 dbhome_1_bk
[root@misdb01 19.0.0.0]$ tar -pxvf dbhome_1_backup.tar
Thời gian dự kiến thực hiện cho cả 3 node Database 19c (Tổng Go-Live và Downtime) |  | Tổng: 9 giờ Downtime: 3 giờ (20 phút cho 1 dbs datapatch) (datapatch+OJVM)

## Detail Plan for UAT
UPGRADE LASTEST PATCH 19.29 (patch 38291812– Oct 2025)
GBMIG (UAT)
Goals | Command | Estimate Time | Perform | Note
Prepare before apply Patch | Create the folder contains software in /u01 and upload patch file to this folder | 5 minutes | MPS | Information Patch: - Database Release Update 19.29.0.0.251021 (Patch 38291812) + Linh download: https://support.oracle.com/epmos/faces/PatchResultsNDetails?_adf.ctrl-state=19kevl4kwy_53&releaseId=600000000101150&requestId=28130960&patchId=38291812&languageId=0&platformId=226&searchdata=%3Ccontext+type%3D%22BASIC%22+search%3D%22%26lt%3BSearch%26gt%3B%26lt%3BFilter+name%3D%26quot%3Bpatch_number%26quot%3B+op%3D%26quot%3Bis%26quot%3B+value%3D%26quot%3B38291812%26quot%3B%2F%26gt%3B%26lt%3B%2FSearch%26gt%3B%22%2F%3E&_afrLoop=220535762746209 - p6880880_190000_Linux-x86-64.zip + Link download: https://updates.oracle.com/download/6880880.html
[root ~]# df -h
[root ~]# mkdir -p /u01/software
[root ~]# ls -lart /u01/software
[root ~]# chown oracle:oinstall /u01/software
[root ~]# chmod 775 /u01/software
| Unzip file patch | 10 minutes | MPS
[oracle ~]$ cd /u01/software
[oracle software]$ cd /u01/software
[oracle software]$ unzip p38291812_190000_Linux-x86-64.zip
[oracle software]$ ls -lart
Perform Patch node 1 | Check the connection from the application to DB, make sure there are no more connections and jobs | 10 minutes | G Bank | Performed by Gbank
Turn of database | Turn off database | 10 minutes | MPS
[oracle ~]$ sqlplus / as sysdba
[sqlplus ~]> shutdown immediate;
Perform backup and PreCheck | Backup and extract OPatch into ORACLE_HOME | 5 minutes | MPS
[oracle ~]$ cd $ORACLE_HOME
[oracle dbhome_1]$ mv OPatch OPatch.bkp
[oracle dbhome_1]$ unzip /u01/software/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
| Backup ORACLE_HOME, oraInventory | 10 minutes | MPS | Perform backup to ensure there is a rollback plan in case of patch errors.
[root ~]# cd /u01/app/oracle/product/19.0.0.0
[root 19.0.0.0]# tar -pcvf dbhome_1_backup.tar dbhome_1
[root ~]# cd /u01/app
[root app]# tar -pcvf oraInventory.tar oraInventory
| Run OPatch Check Conflict | 10 minutes | MPS | Oracle patch checking
[oracle ~]$ . Oracle
[oracle ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/software/38291812
[oracle ~]$ cd /u01/software/38291812
[oracle 38291812]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -ph ./
| Run System Space Check | 10 minutes | MPS
[oracle ~]$ . oracle
[oracle ~]$ vi /tmp/patch_list_dbhome.txt
/u01/software/38291812
[oracle ~]$ $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckSystemSpace -phBaseFile /tmp/patch_list_dbhome.txt
Patch Oracle Database 19c | Patch cho ORACLE_HOME | 30 minutes | MPS | Execute with new session make sure opatchauto variable is called from ORACLE_HOME
[oracle ~]$ . oracle
[oracle ~]$ cd $ORACLE_HOME/Opatch
[oracle ~]$ ./opatch apply /u01/software/38291812 -silent
Rollback Oracle Database 19c | Rollback ORACLE_HOME in this case Patch errors | 30 minutes | MPS | Execute with new session make sure opatchauto variable is called from ORACLE_HOME
[root ~]# export PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1/OPatch:$PATH
[root ~]# opatchauto rollback /u01/software/36233126 -oh /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1
Patch JDK DB 19c | Patch JDK DB 19c | 30 minutes | MPS | Patch JDK for Oracle Home
[oracle ~]$ . oracle
[oracle ~]$ chmod -R 755 $ORACLE_HOME/jdk
[oracle ~]$ cd $ORACLE_HOME/Opatch
[oracle ~]$ ./opatch apply /u01/software/38291812 -silent
Patch OJVM Oracle Database | Patch OJVM cho ORACLE_HOME | 20 minutes | MPS | ***NOTE: patch OJVM required shutdown database
[oracle ~]$ cd /u01/software/38291812
[oracle 38291812]$ /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1/OPatch/opatch apply
[oracle 38291812]$ /u01/app/oracle/product/19.0.0.0/dbhome_1/OPatch/opatch lsinventory
Open database after patch | Open database | 20 phút | MPS | Run data patch
[oracle ~]$ sqlplus / as sysdba
[sql ]> startup;
[oracle ~] $ORACLE_HOME/OPatch/datapatch -verbose
Plan rollback | Turn off stack CRS and replace ORACLE_HOME with backup .tar | 20 phút | MPS
[root@misdb01 ~]$ cd /u01/app/oracle/product/19.0.0.0
[root@misdb01 19.0.0.0]$ mv dbhome_1 dbhome_1_bk
[root@misdb01 19.0.0.0]$ tar -pxvf dbhome_1_backup.tar
Check status aplly datapatch | SELECT action_time, action, status, description FROM dba_registry_sqlpatch ORDER BY action_time; | 20 phút | MPS | Check Patch version
| [oracle ~] $ORACLE_HOME/Opatch/opatch lsopatches |  |  | Check Patch version
| [oracle ~] $ORACLE_HOME/OPatch/opatch version |  |  | Check Opatch version